## Hoja1
Modelo de negocio | Componente | Pendiente | Descripción por la OIM | Prueba sugerida por OIM | Observación Neuromedia | Estado Neuromedia | Estado actual 30-01-2020 | Estado
Contexto | Existente | Completar/integrar | Hace referencia a la configuración de fuentes externas para el caso concreto de WebServices limitado a WFS/WMS. Este espacio no permite acceso al gestor de conjuntos de datos CKAN. Ese gestor es para los demás conjuntos de datos no necesariamente sólo para los conjuntos de datos de configuración de los proyectos. | cargar un conjunto de datos en la instancia CKAN(HDX) e intennar consumirlo como datos de contextualización durante la configuración de un proyecto. Utilizar el gestor para revisar descargas, usuarios y la interacción con la comunidad que consume los conjuntos de datos publicados | *Desde la parte tecnica Los webservices WFS/WMS no pueden ser externos ya que en el sistema se debe hacer configuraciones especificas y no dinamicas de conexión para poder consumir los recursos. * El modulo ya esta desarrollado, actualmente lo solicitado contractual es la carga de los contextos que estan mediante un archivo plano .CSV enviado y validado por Mauricio el día 28_10_2019 | Este requerimeinto No aplica. dado que HDX es una plotafirma mundial para intercambio de datos humanitarios, y no tiene sentido instalar una copia privadad sin datos, actuamente nos integramos atravez de los archivos csv generados por HDX que etsa dentro de lo contractual. | * Modulo finalizado. * Mediante la herramienta HDX se exporta los datos para poderlos importar a la plataforma web.
Proyecto | Existente | Completar/integrar | Hace referencia a los cambios que sufre este componente al construir e integrar al componente de gestión de cambios. La solución actual se probó sobre el proyecto probar_PLATAFORMA-OPx-05DIC2019. Esta permitió agregar una dimensión existente. Requirió definir poligono_DIMENSION-05DIC2019. Requirió poligono_DIMENSION-05DIC2019-1754 | realizar pruebas enfocadas a validar el componente de gestión de cambios y el componente de dimensiones | * Modulo esta desarrollado y completo. | Se hara pruebas respecto a funcionalidad y usabilidad en el momento que Datic nos entregue los servidores. | * Modulo finalizado sin hacer el ajuste de datos ajustados por parte de Mauricio Sedano.
Proyecto tipo | Inexistente | Construcción | Hace referencia a la clasificación y agrupación de proyectos por categorías |  | * Gestión de categorias para clasificar y filtrar proyectos definido apenas el revision_PLATAFORMA-OPx-09DIC2019 | * El modulo ya cuenta con el ajuste solicitado. | * Modulo ya implementado.
Instrumento | Existente | Completar/integrar | Hace referencia a la interacción con formularios WEB lo cual no es compatible con el principio de SICRONIZACION-OFF-LINE. El problema es que la aplicación móvil hace llamados web a formularios en la instancia KOBO y debería hacer llamados locales a la aplicación Android KOB Collect. | cargar un formulario sin usar la clase begin_group y usando formularios simples: esto es un campo text + campo POINT/GPS, campo text + campo POLIGON/GPS, text + LINEA/GPS y text + 1 MEDIA/PNG (imagen | * la categoria Instrumento esta desarrollada y finalizada la cual no hace parte del Sincronización Offline, dado que este es un modulo independiente. * La gestión de instrumentos esta configurada en el sistema para la creación de tareas tipo cartografia o encuestas. En la edición de los intrumentos no es posible cambiar el tipo porque se perderia la integridad de los datos de las tareas asociadas. | * Modulo Completo * Se hara pruebas de visualización de datos de los formularios simples de la herramienta de KOBO en el momento que Datic nos entregue servidores. | * Modulo Completo * Se hara pruebas de visualización de datos de los formularios simples de la herramienta de KOBO en el momento que Datic nos entregue servidores.
Tarea | Existente | Completar/integrar | Se refiere al flujo de navegación (árbol de problemas) para agilizar la configuración de Tareas. Se requiere mantener el menú de navegación. | implica diseñar tareas para las pruebas de la plataforma con casos para tareas geo-condicionadas, tareas tipo encuesta, tareas de mapeo, tareas tiempo-condicionadas. Se trata de valorar la gestión de cambios a nivel proyecto casos concretos cambio de instrumento y cambio de territorio. NOTA: es clave diseñar y construir tareas en las áreas de vivienda/trabajo de los actuales miembros del equipo de pruebas para facilitar su realización | * No hace parte de la gestión de cambios, sino del modulo de Tareas. * Hace referencia de creación de tareas de tipo cartograficas geo-espaciales, cartografia mediante encuesta, encuestas de formularios simples, mencionado en la fila 6 | * ya se reviso el BUG y quedo resuelto el problema * Se debe realizar pruebas de la visualización de datos de los formularios simples de la herramienta KOBO en el momento de la entrega de el servidor de Datic, por parte de la OIM | * Modulo ya implementado. * Se debe realizar pruebas de la visualización de datos de los formularios simples de la herramienta KOBO en el momento de la entrega de el servidor de Datic, por parte de la OIM
Equipo | Inexistente | Construcción | Hace referencia a la gestión de equipos de manera que independice a los proyectos. Actualmente se limita a equipo de proyecto. Se requiere poder vincular usuarios, mantener configuraciones permanentes de equipos. | Se debe evidenciar de manera transparente la gestión de equipos, desde la perspectiva de pruebas de gestión de cambios | No aplica. | * El modulo ya estcuenta con el ajuste solicitado y queda para pruebas por parte de OIM, en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Modulo ya implementado. * Se debe realizar pruebas de la visualización de datos de los formularios simples de la herramienta KOBO en el momento de la entrega de el servidor de Datic, por parte de la OIM
Campaña | Inexistente | Construcción | Hace referencia a la gestión de campañas de convocatoria de voluntarios. Su objetivo es guardar un registro que permita comparar la efectividad de las convocatorias. No se evidenció modulo creado. Puede orientarse a un sistema de bitácora de proyecto con campos estructurados | revisar los registros de convocatoria en el tiempo para detectar su dimensionamiento, canales por los que se realiza y en general patrones de eficiencia. | * Este modulo realiza el calculo del avance del proyecto basado en la cantidad de tareas programadas para el proyecto, hasta el momento no contamos con otra especificacion formal para este requerimiento | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificador por parte de OIM, en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Modulo finalizado sin hacer el ajuste de datos ajustados por parte de Mauricio Sedano.
Convocatoria | Inexistente | Construcción | Hace referencia a la gestión de campañas de convocatoria de voluntarios. Su objetivo es guardar un registro que permita comparar la efectividad de cada convocatoria y la respuesta logradas. No se evidenció modulo creado. Puede orientarse a un sistema de bitácora de proyecto con campos estructurados | revisar los registros de diferencia entre el número de personas convocadas por territorio y el número de personas que respondieron por territorio. | * Este modulo realiza el calculo de la cantidad de usuarios que participaron en los proyectos, hasta el momento no contamos con otra especificacion formal para este requerimiento | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificado por parte de OIM en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Modulo implementado. * Se define por cantidad de usuarios que participaron en cada campaña. Este requerimiento se encuentra en el modulo de reportes por cada proyecto.
Dimensión | Existente | Completar/integrar | Hace referencia a una construcción basada en 3 tipos de dimensiones: 1. territorio (categorías o polígonos y micro territorios), 2. Población (3 categorías edad, sexo) y 3. Capacidades (categorías). No se puede confundir con geo-condiciones ni con tiempo-condiciones aplicable a las tareas. La dimensión territorial: la aproximación recomendada es por listados de polígonos para los casos id_barrio, id_comuna. La aproximación debe ser complementaria en caso de micro territorios con la delineación de polígonos tal como está, pero con id_microterritorio. En la dimensión poblacional: se recomienda por listado sexo y listado rangos de edad. En la dimensión de capacidades: se recomienda por listado categorías ordenadas. |  |  | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificado por parte de OIM en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Modulo finalizado * Pendiente envio de datos ajustados por parte de Mauricio Sedano.
Conjunto de datos | Existente | Completar/integrar | Hace referencia a la integración y el aprovechamiento de la instancia KCAN (HDX). Concretamente se refiere a la gestión de conjuntos de datos directamente en CKAN como gestor para facilitar descargas, publicaciones y actualizaciones de conjuntos de datos. | publicar conjuntos de datos, vincular conjuntos de datos a los proyectos y/o a su configuración. Revisar estadísticas de descarga de conjuntos de datos y/o visitas al gestor de conjuntos de datos. Revisar la facilidad para compartir conjuntos de datos o enlaces a los mismos. | * Actualmente la carga de los contextos estan mediante un archivo plano .CSV enviado y validado por Mauricio el día 28_10_2019 | * Este requerimeinto No aplica. dado que HDX es una plotafirma mundial para intercambio de datos humanitarios, y no tiene sentido instalar una copia privadad sin datos, actuamente nos integramos atravez de los archivos csv generados por HDX que esta dentro de lo contractual. | * Modulo finalizado. * Mediante la herramienta HDX se exporta los datos para poderlos importar a la plataforma web.
Visualización | Existente | Completar/integrar | Hace referencia al componente de visualización tanto en el móvil como en la web. Concretamente se refiere visualizaciones web durante la ejecución del proyecto y después del proyecto. No confundir este componente orientado a publicar gráficamente los resultados de un proyecto con su reutilización para publicar visualizaciones del componente de reportes. | después de ejecutar un proyecto revisar la URL de visualización pública (en estado proyecto cerrado) del mismo con los indicadores que se definan gráficamente. Revisar las visualizaciones de ejecución del proyecto. Revisar actualizaciones de esta visualización. Se trata de gestionar visualizaciones para los proyectos cerrados (o cerrados a una fecha de ejecución del proyecto) y se trata de actualizar la misma visualización con otro corte de datos (ejecución del proyecto). |  | * No implementado actualmente la visualización de datos mediante cierre del proyecto. Sera entregado durante el periodo de prubas, dado que esta ligado al cierrre del proyecto que compende los resultados de las pruebas realizadas en los servidores de Datic. | * No implementado * Actualmente la visualización de datos mediante cierre del proyecto. Sera entregado durante el periodo de pruebas, dado que esta ligado al cierrre del proyecto que compende los resultados de las pruebas realizadas en los servidores de Datic.
Reportes | Existente | Integración | Hace referencia a un componente no entregado y por lo tanto no revisado. La reunión del 06/DIC/2019 identificó el flujo de datos para los siguientes conjuntos de datos (dataframes): configuración, instrumentos, proyecto, contextualización, ckan, jupyterhub. Así mismo se identificaron las siguientes visualizaciones: móvil (tiempo, territorio) web (antes, durante, y después de una fecha corte del proyecto). | tratar con fechas de corte de los proyectos y revisar las visualizaciones y su actualización al cambiar la fecha de corte (es decir al agregar datos). Revisar las visualizaciones después de una gestión de cambios: tareas huérfanas, fechas de cortes en los datasets debidos a cambios. |  | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificado por parte de OIM en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Módulo completado pero por validar * Actualmente la visualización de datos mediante cierre del proyecto. Sera entregado durante el periodo de pruebas, dado que esta ligado al cierrre del proyecto que compende los resultados de las pruebas realizadas en los servidores de Datic.
Navegación | Existente | Completar/integrar | Hace referencia al sistema de navegación asistida por mensajes de audio. La construcción actual se limita a reproducir mensajes por demanda del usuario y no de manera automática. La solución actual lee la primera parte del mensaje (introducción del índice e identificación del barrio (caso Juanambú). Aun no se definen ni se trata con los datos de la segunda parte (caso cualificación/cuantificación para Juanabú). La aproximación recomendada es terminar de controlar el dataset que alimenta los gráficos, por ejemplo, usando datos de densidad ajustados y se pretende transformar el valor número ajustado a una categoría (naranja, rojo, amarillo). NOTA: las pruebas de este componente dependen del componente visualización/móvil y están relacionadas con la estrategia de socialización de la solución | contrastar el valor cuantitativo del indicador que arroja para un barrio en el componente móvil con el valor que arroja el modelo en escritorio. Revisar la pertinencia del mensaje y validar la construcción de un mensaje cualitativo. |  | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificado por parte de OIM en el momento de la entrega de el servidor de Datic | * Modulo completo * Requiere ser probado y verificado por parte de OIM en el momento de la entrega de el servidor de Datic
Sincronización Offline | Inexistente | Construcción | Hace referencia al sistema usado para producir/sincronizar datos y facilitar la ejecución de trabajos sin conexión a Internet. La solución actual no opera con el KOBO Collect, concretamente la aplicación móvil trata con llamados web embebidos a KOBO Enketo lo cual no responde al principio de facilitar trabajos online. La recomendación de Neuromedia es construir cuándo se finalice y se migre la solución a producción (go live). El requerimiento es tratar con conexión local Android con el KOBO Collect. | tratar con formularios y visualizaciones (mapas, gráficos, indicadores) en situaciones off-line. Concretamente revisar la recolección de datos off-linea y la sincronización posterior. Considerar el escenario gestión de cambios (proyecto/tarea inexistente) y sincronización posterior al cambio. | * Se define por hacer sincronización de dos aplicaciones para poder manipular el KOBO COLLECT. * Una vez finalizado los ajustes de la solución y migrado en el servidor de producción, se hara la implementación offline mediante KOBO COLLECT y poder hacer las pruebas respectivas, Este tipo de sincronización pasaria a consumo de recursos API de 4 nivel. | * Esta en etapa de desarrollo y ajustes, Sera entregado durante el periodo de pruebas, dado que esta ligado a herramientas externas de previa coonfiguracion. | * Módulo incompleto * Se requiere aprobación del proyecto dado a que se requiere un producto final para la construcción del servicio Offline, Por otro lado se requiere la entrega de los servidores de Datic de manera operativa y configurada de forma publica.
Cambio | Inexistente | Construcción | Hace referencia a facilitar la gestión de proyectos y cambios a nivel de objetivo (o instrumento) y territorio. La solución actual solo permite realizar cambios en los proyectos asignados a cada usuario. La asignación se realiza al crear el proyecto. Recomendación: enfocar la persistencia del sistema sólo sobre tareas no-condicionadas. Considerar que las categorías son migradas sin subcategorías. NOTA: sobre el caso tarea-condiciones en relación a cambios de objetivo: cada tarea tiene condiciones asociadas y un instrumento libre. Las condiciones no están vinculadas al instrumento y sí a la tarea. Ante un cambio de objetivo se libera el instrumento existente y el nuevo adopta las condiciones existes de la tarea. Esta transición debe emitir un mensaje para lograr una verificación manual por parte del usuario. Esto se justifica porque ante un cambio de objetivo, cambia el instrumento, pero no siempre las condiciones permanecen. No se preserva el tipo de instrumento. NOTA: sobre el caso tarea-condiciones en relación a cambio de territorio: este caso implica que existe un proyecto pre-configurado en el nuevo territorio (destino). Al cambiar la tarea, primero la libero, seguido desvinculo los equipos, tercero informo a los equipos, cuarto vinculo la tarea en el nuevo territorio/proyecto. Finalmente se vinculan equipos y listo. | Configurar tareas con condiciones, configurar proyectos con equipos en diferentes territorios. Configurar instrumentos. Realizar cambio de objetivo y verificar la comunicación a los miembros de los equipos. Realizar cambio de territorio y verificar comunicación de tareas huérfanas de condiciones y comunicación con emitida a los equipos. Las pruebas funcionales de mayor complejidad, fueron mejoradas por el equipo de Neuromedia a partir de la presente reunión. Por su parte, para efecto de dar trámite a las pruebas de la plataforma se acuerda: | * Los detalles de este requerimiento se definieron en la reunion del 6 de Diciembre * Actualmente se encuentra el cambio de gestión por tiempo (Proyecto), Equipos (Usuarios) y meta (Tarea). | * Esta en etapa de desarrollo y ajustes, Sera entregado durante el periodo de pruebas, dada su complidad funcional y de interface de usuario. | * Módulo completado pero requiere cambios * Gestión de tiempo (proyecto) - Finalizado * Gestión de equipos (usuarios) - Finalizado * Gestión de objetivo (meta) - Finalizado * Gestión de territorio - Finalizado * Gestión de instrumentos - Requerimiento nuevo del 30/DIC/2019
Pruebas | Inexistente | Pendiente | Neuromedia se compromete a definir un plan de pruebas apropiado para revisar el producto entregado y desarrollar las iteraciones. Esto significa: configurar datos, tareas y desafíos de gestión de cambios. En particular, significa: construir visualizaciones y reportes para antes, durante y después. Y en especial significa completar el ciclo de vida de un proyecto de medición para probar el sistema. Finalmente significa asegurar el uso de las instancias de gestión de conjuntos de datos (CKAN/HDX), gestión de procedimientos (Jupyter Hub), además de los módulos de gestión de tareas. Específicamente requiere combinar condiciones (territoriales, temporales) definidas tanto en las tareas como en los proyectos. En general esto no puede confundirse con las pruebas técnicas de estrés o desempeño del proyecto. Es clave precisarlo como tratar con una prueba representativa que abarque el ciclo de proyecto y los componentes de la plataforma. Por ejemplo, cuando y como probar los módulos de desincronización offline. |  | * Se propone por hacer pruebas en cada módulo a nivel Online y Offline y en los en los servidores de producción. | * Se requiere servidores de produccion Datic para elavorar un plan de pruebas efectivo junto con las capacidades tecnicas del servidor, solo hasta ese momento entregaremos plan que comprende, rendimeinto, carga, estrés y concurrencias * Se entrega matriz de pruebas funcionales | * Se requiere servidores de produccion Datic para elavorar un plan de pruebas efectivo junto con las capacidades tecnicas del servidor, solo hasta ese momento entregaremos plan que comprende, rendimeinto, carga, estrés y concurrencias * Se entrega matriz de pruebas funcionales