## Plan de pruebas
# | Fase 3 | Comienzo | Fin | Duración | Marzo |  |  |  | Abril
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | * Prototipo 1 * Configuración de HDX en servidor * Configuración de Jupyter en servidor * Configuración de Kobotoolbox en servidor * Configuración de Tasking Manager en servidor * Configuración de plataforma OPC en servidor | Marzo 2 - 2020 | Marzo 6 - 2020 | 5d | bar: Marzo 1 to Marzo 4
| * Modo offline * Visualización de datos | Marzo 9 - 2020 | Marzo 31 - 2020 | 17d | bar: Marzo 1 to Marzo 4
2 | * Prueba prototipo (Web) * Creación y configuración de decisiones * Creación y configuración de contextos * Creación y configuración de tipos de proyectos * Creación y configuración de usuarios y equipos * Creación y configuración de proyectos * Creación y configuración de campañas * Creación y configuración de instrumentos * Creación y configuración de tareas * Al tener rol proyectista. Hacer cambios en gestión de territorios * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de tiempo * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de equipos * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de tareas | Abril 1 - 2020 | Abril 3 - 2020 | 3d | bar: Marzo 3 to Marzo 4
3 | * Prueba prototipo (Móvil) * Crear un usuario. Sera tipo voluntario por defecto * Participar en diferentes proyectos llenando encuestas tipo encuesta * Participar en diferentes proyectos llenando encuestas tipo cartografia * Al ser ascendido a validador. Validar encuestas tipo encuesta * Al ser ascendido a validador. Validar encuestas tipo cartografia * Al ser ascendido a proyectista. Hacer cambios de gestión | Abril 6 - 2020 | Abril 8 - 2020 | 3d | bar: Marzo 3 to Marzo 4
4 | * Ajustes previas de las pruebas de prototipo | Abril 9 - 2020 | Abril 13 - 2020 | 3d | bar: Marzo 4 to Abril 2
5 | * Prueba V1 (Web) * Creación y configuración de decisiones * Creación y configuración de contextos * Creación y configuración de tipos de proyectos * Creación y configuración de usuarios y equipos * Creación y configuración de proyectos * Creación y configuración de campañas * Creación y configuración de instrumentos * Creación y configuración de tareas * Al tener rol proyectista. Hacer cambios en gestión de territorios * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de tiempo * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de equipos * Al tener rol de proyectista. Hacer cambios en gestión de tareas | Abril 14 - 2020 | Abril 16 - 2020 | 3d | bar: Abril 2
6 | * Prueba V1 (Móvil) * Crear un usuario. Sera tipo voluntario por defecto * Participar en diferentes proyectos llenando encuestas tipo encuesta * Participar en diferentes proyectos llenando encuestas tipo cartografia * Al ser ascendido a validador. Validar encuestas tipo encuesta * Al ser ascendido a validador. Validar encuestas tipo cartografia * Al ser ascendido a proyectista. Hacer cambios de gestión | Abril 14 - 2020 | Abril 16 - 2020 | 3d | bar: Abril 2
7 | * Ajustes previas de las pruebas V3 | Abril 17 - 2020 | Abril 30 - 2020 | 4d | bar: Abril 2 to Abril 4
8 | * Entrega | Abril 23 - 2020 | Abril 30 - 2020 | 1d | bar: Abril 3 to Abril 4